**Отчёт по реализации проекта**

**МО «Взаимодействие с родителями»**

**за II полугодие 2022/2023 учебного года**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 107»

Кураторы МО: Жукова Т.А., Смирнова А.С.

Руководитель проекта Усанина Н.С.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Задачиэтапав  соответствииспланом  реализациипроекта | Основное содержание деятельности (проведённые мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| 1 | Определение участников детских садов для последующего участия в городском мероприятии «Панорама педагогического опыта» | Организационная встреча в online формате, присутствовали 12 человек. | Знакомство с опытом работы участников МО по направлению нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. | Определены участники для трансляции своего опыта. Составлен предварительный план проведения мероприятия. |  |
| 2 | Представить опыт работы по организации активного участия родителей в запланированных мероприятиях. | Мастер- класс для педагогов «Семь лепестков здоровья», трансляция опыта в вопросе вовлечения родителей в образовательный процесс.  Участники педагоги и специалисты МДОУ «Детский сад № 44» | Представить форму взаимодействия педагогов/специалистов с родителями. | Представлены методические материалы:  Нетрадиционные формы работы с родителями, анализ затруднений при организации таких мероприятий. |  |
| 3 | Познакомить участников мероприятия «Педагогической панорамы» с планом проведения и организацией. Распространение своего опыта среди педагогического сообщества. | Организационная встреча на базе МДОУ «Детский сад № 107», присутствовало 11 человек | Участие в создании базы методических и дидактических материалов, программных продуктов и опыта их применения в образовательной деятельности.  Утвердить план организации и проведения Панорамы. | Представлены методические материалы:  Нетрадиционные формы работы с родителями, анализ затруднений при организации таких мероприятий.  Утверждён план участия в городском мероприятии, определены педагоги участники. |  |
| 4 | Представить опыт работы в реализациисовместного с родителями и детьми образовательного мероприятия | Мастер-класс «Оздоровительные технологии для дошкольников», на базе МДОУ «Детский сад № 107», участники педагоги и специалисты | Представить педагогам Проведение мастер-класса для родителей и педагогов как форму организации сотрудничества с родителями воспитанников. | Мероприятие реализовано. Участники ознакомлены со значением оздоровительных технологий для дошкольников |  |
| 5 | Представить опыт работы по приобщению родителей к традициям семейного чтения. | Семейная гостиная «Сказки нашего детства», из опыта работы. Совместное участие в театрализации взрослых и детей с ОВЗ. Участники педагоги и специалисты МДОУ «Детский сад № 44» | Представить форму работы с родителям направленную на популизацию проведения совместных мероприятий (родитель-ребенок-педагог/специалисты). | Представлены методические материалы:  Нетрадиционные формы работы с родителями, анализ затруднений при организации таких мероприятий. |  |
| 6 | Обучение педагогов с нетрадиционной формой эффективного взаимодействия родителей и педагогов. | Городское мероприятие Панорама педагогического опыта  **«**Инжиниринг взаимодействия с семьями воспитанников направленного на успешное воспитание и развитие ребёнка, на базе МДОУ «Детский сад № 107», Участники: педагоги и специалисты города. | Взаимодействие педагогов образовательных организацийгорода для распространения успешных педагогических практик. | Развитие педагогического сотрудничества, распространение инновационных педагогических практик, способствующих активному участию родителей в мероприятиях ДОУ, совместно с детьми, а так же расширения более тесного сотрудничества и установления доверительных отношений. |  |

Отчёт составил: старший воспитатель: Гаврилюк В.А.

старший воспитатель: Чуркина Т.А.