**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МРЦ «Педагог для всех»**

**Методическое объединение «Взаимодействие с родителями»**

**за I полугодие 2022/2023учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад №107»

Руководитель проекта Усанина Наталия Сергеевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать, по какой причине)** |
| **1** | Разработка предстоящих мероприятий в соответствии с перспективным планом МО. | Встреча кураторов по разработке перспективного плана на 2022-2023 уч. год по участию в реализации проекта МРЦ | Сформирована рабочая группа по разработке и реализации задач проекта | Определён состав творческой группы. Спланированы мероприятия для родителей и педагогов. Подготовлена информация для размещения на сайте ДОУ.Распределены обязанности участников группы. | Все реализовано в полном объёме. |
| **2** | Определить участников мастер-классов, вести деятельность МО согласно перспективному плану. | Встреча участников МО, обсуждение плана, определение участников мастер-классов и даты. | Определить темы будущих мастер – классов.Определить ответственных ДОУ | Спланированы мероприятия для родителей и педагогов. | Все выполнено на 100% |
| **3** | Подготовительная работа к реализации мероприятия в рамках МО | Мастер класс «Играем в театр дома» (для всех участников образовательного процесса) | Проведение мастер-класса для родителей и педагогов. | Мероприятие реализовано. Участники ознакомлены со значением театрализованной деятельности в развитии речевых, коммуникативных и творческих способностей детей. | Все реализовано в полном объёме |
| **4** | Презентация опыта работы МДОУ по теме «Взаимодействие ДОУ и семьи посредством театрализованной деятельности» | **Мастер-класс** «Родительский театр, как средство объединения семьи и детского сада»(октябрь) Мероприятие проходило совместно с МДОУ «Детский сад №221Захарикова М.А. (старший воспитатель МДОУ «Детский сад «221»), Шинкар О.А. (воспитатель МДОУ «Детский сад «221») поделились своим опытом работы функционирования родительского клуба «Мамина школа» на базе детского сада по теме мастер-класса «Родительский театр, как форма объединения семьи и детского сада». Воспитатели проявляли заинтересованность, задавали вопросы.Кочурова А.В. (воспитатель МДОУ «Детский сад № 107») ознакомила педагогов с опытом работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников. Магомедова Н.Л. (воспитатель), Березина Н.Ю. (воспитатель) поделились практическим опытом своей работы совместных театрализованных постановок с родителями.  | У участников мероприятия сформированы необходимые компетенции в вопросе взаимодействия с родителями | Подготовлены тексты выступлений. Подобран видео и фотоматериал**.**Сделана презентация и видеоролик мастер-класса.Мероприятие проходило очно, на базе МДОУ «Детский сад №107» | Все реализовано в полном объеме. |
| **5** | Разработка дальнейшего плана работы методического объединения МРЦ «Педагог для всех» «Взаимодействие с родителями»(платформа ZOOM) | Встреча участников МО, Корректировка перспективного плана работы. | Обсуждение дальнейшего плана работы МО.Распределение обязанностей между кураторами МО. | Подготовлена информация для ознакомления участников сетевого сообществаРаспределены обязанности участников группы.Подготовлена информация для размещения на сайте ДОУ о работе МРЦ. | Все выполнено  |
| **6** | Корректировка перспективного плана работы, обсуждение кейса (платформа ZOOM) | Встреча участников МО, корректировка перспективного плана работы (платформа ZOOM) | Обсуждение предстоящих мероприятий согласно перспективного плана. Предварительно сформирован кейс. | Определены темы мастер-классов на ноябрь-декабрь 2022. Участники ознакомлены с требованиями оформления мастер-классов. | Выполнено не в полном объеме,открытым остался вопрос наполняемости кейса |

Отчет составил (а): Гаврилюк В.А., старший воспитатель